## 요약·범례
PRESS-CMS 통합 현황표
기능 현황 + 작업지시서 요구사항 매핑 · 2026-10-16 기준 · 첨부표(42개 기능)에 이후 작업과 10-14 로컬 시험 결과를 반영
상태 | 개수 | 뜻
✅ 완료 | 65 | 만들어졌고 동작을 확인함
🟡 보완중 | 1 | 일부 구현. 보완할 부분이 남음
🟠 추가정립필요 | 0 | 방향을 더 정해야 함
🔴 복구/긴급필요 | 0 | 고장났거나 복구가 급함
🔵 구현예정 | 0 | 앞으로 만들 예정
🟢 강점 | 3 | 프로그램 설계 자체의 강점(요구사항 전용)
🧪 구현·시험전 | 10 | 코드는 완성했지만 실제 계정·화면으로 시험하기 전. 시험 후 ✅로 변경
⚪ 하지 않기로 함 | 1 | 팀 결정으로 만들지 않기로 함
합계 | 80 | 통합 현황표 시트의 기능 수(구분 제목 줄 제외)
2026-10-16 갱신으로 바뀐 것 (10-08 판 대비)
• I-3 웹크롤링: 🧪 → ✅ (10-14 로컬 시험 T28~T30 통과)
• I-1 STT: ✅ 유지(10-14 막힘 → 10-16 재시험 통과) / I-2 AI 이미지: 🧪 유지(결제 연결된 키가 없어 한도 초과로 거절)
• D-5·I-6·E구역(21~24)·G·H구역 등 노션판에만 반영돼 있던 상태를 엑셀에도 맞춤
• 7·9번 출고 대기 검토를 부장 이상만 보이게 변경(10-12), 13·14·16·17번 AI 검수 지침 보강(10-12, 재배포 후 시험 전)
• K 구역 신규(N-14~N-22): 임시 비밀번호 가입·승인 전 읽기 전용·비밀번호 변경, 녹음 정리 탭, 받아쓰기 모델 선택, 인사부 메뉴, 오류 문구, 글씨색, 배포
• 시험: 통과 41건 / 실패 T41(OpenAI 화자 구분 모델의 한국어 한계) / 보류 T20·T24·T42·T43·T46·T47
• 확인 필요 칸의 옛 문구("이번 작업 범위 아님", 상태·비고 불일치 등) 중 이미 해결된 것은 지움
사용 방법
1. [통합 현황표] 시트의 E열(현재 상태)은 목록에서 고릅니다. 바꾸면 이 시트의 개수가 자동으로 바뀝니다.
2. 노란색 칸(확인 필요 사항)은 사람이 직접 확인해야 하는 내용입니다. 확인 후 상태를 갱신해 주세요.
3. "🧪 구현·시험전"은 첨부표의 범례에 없던 새 표시입니다. 코드를 완성했지만 실제 서비스에서 시험하지 않았다는 뜻입니다.
4. [작업지시서 매핑] 시트는 동아일보 부트캠프 작업지시서의 필수 기능·핵심 기술·제약사항·산출물이 통합표의 어느 항목에 해당하는지 보여 줍니다.

## 통합 현황표
번호 | 기능 | 작업지시서 매핑 | 첨부표 상태(이전) | 현재 상태 | 현재 상황 / 비고 | 확인 필요 사항
A. 기사 작성·편집 코어
1 | 기사 작성·편집 |  | ✅ | ✅ 완료 | 제목·부제목·본문 작성·저장
2 | 연속형 본문 편집기 |  | 🟡 | ✅ 완료 | 화면 확인(2026-10-08): 제목·부제목·분류·본문이 한 장의 흰 문서 안에 이어서 보임
3 | 본문 미디어 삽입 |  | 🟡 | ✅ 완료 | 이미지 캡션·크레딧·자르기, 본문 사이 끌어놓기 삽입이 코드에 있음 | 사진이 들어간 기사로 한 번 눈으로 확인 권장.
4 | 미디어 드래그 앤 드롭 |  | 🔴 | ✅ 완료 | 사진을 끌어다 놓는 처리(드래그 앤 드롭)가 코드에 다시 들어 있음 (BodyEditor) | 화면에서 직접 끌어 놓아 보는 시험은 아직 안 했습니다.
5 | 기사 자동저장 |  | ✅ | ✅ 완료 | article_blocks 기반
B. 워크플로우·출고·권한
6 | 기사 상태 관리 |  | 🔴(오류발생) | ✅ 완료 | 검토 요청 · 수정 요청 · 승인 · 출고 단계가 서버 기능으로 모두 있고, 편집기에서 상태를 바꿀 수 있음. 해결되었다는 보고 반영 | "오류발생" 원인은 표에 적혀 있지 않아, 해결 여부는 화면 시험으로 한 번 더 확인 권장.
7 | 출고대기 자동 노출 |  | ✅ | ✅ 완료 | 출고 대기 기사는 공유 설정과 무관하게 부장 이상(부장 직급 또는 편집국장 역할)의 "출고 대기 검토"에만 표시(10-12 팀 결정으로 범위를 좁힘) | 10-16 사용자가 차장 계정으로 "출고 대기 검토"가 보이지 않음을 확인. 제한은 화면 목록 기준(서버 규칙은 그대로).
8 | 기사 공유 범위 설정 |  | ✅ | ✅ 완료 | 미공개/같은 부서/전체
9 | 공유와 출고검토 분리 |  | ✅ | ✅ 완료 | 미공개라도 출고 대기면 부장 이상이 검토 가능
10 | 부서 기반 데스크 검토 |  | 🟡(↑개선) | ✅ 완료 | 서버가 같은 부서 데스크만 수정요청·승인·배정을 허용. 규칙을 문서로 정리함 (docs/부서별_권한_정책.md) | 다른 부서 대리 승인, 차장 최종 출고, 편집국장 전체 열람 여부는 팀이 정해야 함. 출고 대기 검토는 10-12부터 부장 이상만 보임(7번).
26 | 사용자·직급별 권한 |  | ✅ | ✅ 완료 | 수습·평기자·차장·부장 구조
27 | 최종 출고 권한 |  | ✅ | ✅ 완료 | 부장 권한 기준
C. AI 검수(Review) — 기존 구현
13 | AI 기사 검수 |  | ✅ | ✅ 완료 | review-article-content. 이제 Gemini뿐 아니라 OpenAI·Claude·사내 API 중 내가 고른 AI로 동작 10-12 검수 지침 보강: 주어 누락, 제목에만 있는 내용, 영문 표기 한글 우선, 해외 대학·기관 앞 국가명. | 보강분은 서버 함수 재배포 후 예문 시험 전. 공급자별 실사용도 시험 전(Gemini는 사용 확인됨).
14 | AI 비문 검수 |  | ✅ | ✅ 완료 | 주술호응·성분누락·조사·시제 등 (10-12 주어 누락 지적 보강)
15 | AI 검수 상세 설명 |  | ✅ | ✅ 완료 | 원문·유형·이유·확인사항·수정예시
16 | 제목-본문 정합성 검사 |  | ✅ | ✅ 완료 | 인물·기관·수치·주장 불일치 검수 (10-12 제목에만 있는 내용 지적 보강)
17 | 기사 표기법 검수 |  | ✅ | ✅ 완료 | 외래어·숫자·날짜·단위 등 (10-12 영문 표기 한글 우선·해외 기관 앞 국가명 규칙 추가)
18 | PRESS-CMS 기사 가이드 |  | ✅ | ✅ 완료 | 별도 문서 완비(표기 가이드 v1.1: 10-12 해외 대학·기관 앞 국가명 항목 추가)
20 | AI 원문 자동수정 방지 |  | ✅ | ✅ 완료 | AI 임의 원문 변경 금지 원칙 유지
D. AI 초안 생성 — 작업지시서 대응
D-1 | AI 기사 초안 작성 | 작업지시서 ① | ✅ | ✅ 완료 | 질문형 인터뷰(AI Interview Draft): ai-interview-draft + AiInterviewDraftPanel
D-2 | 로우데이터 요약·정리 | 작업지시서 ② | ✅ | ✅ 완료 | 취재메모/보도자료 → 5W1H·인용구·수치 구조화. 이번에 TXT·CSV·MD 파일 불러오기, 정리 전으로 되돌리기, 원자료에 없는 발언·숫자 걸러내기 추가 | 10-16 로컬 시험 T07~T15 모두 통과(gemini-3.5-flash-lite): 숫자·발언 원문 그대로, 문서 속 지시문 무시, 엇갈린 숫자 확인 필요로 분리, 한글 엑셀 CSV 읽기, 3만 자 초과 안내.
D-3 | 대화형(Chat) 프롬프트 | 작업지시서 ③ | ✅ | ✅ 완료 | AI 질문-기자 답변 채팅 UI
D-4 | 피드백→재생성 루프 | 작업지시서 ④ | ✅ | ✅ 완료 | regenerate_section 모드로 섹션별 재작성 + 전체 수정 지시 | T16~T19·T21 통과. T19는 10-16 문단 순서가 바뀌는 오류를 고친 뒤 재시험 통과(고른 문단만 바뀌고 리드·다른 문단 그대로). 별점·점수 기록은 만들지 않기로 결정(N-10).
19 | AI 제목 3개 추천 |  | ✅(통합) | ✅ 완료 | 독립 기능 대신 인터뷰 finalize 결과에 제목 후보 2~3개로 통합 구현 (통합 구현)
D-5 | 톤·스타일·키워드 기반 작성 | 작업지시서 핵심기술(프롬프트) | 🟡 | ✅ 완료 | 기사 어조 선택(스트레이트/해설·분석/인터뷰/피처)이 화면에 있고 서버가 어조별 지시문을 적용함 | 10-16 T03 통과(해설 톤: 배경·맥락이 늘고 사실 동일). 인터뷰 톤으로 다시 만들기는 화면 변화가 확인되지 않음.
D-6 | 본문 반영 안전성 |  | ✅ | ✅ 완료 | AI 초안 [본문 삽입]은 편집기에 직접 넣고 바로 저장(10-14 본문에 안 들어가던 오류 수정, 로컬 확인). 직접 INSERT 미사용
D-7 | AI 모델 라우팅 3번째 슬롯 |  | ✅ | ✅ 완료 | ai_system_settings.article_generation_model(팀 기본값). 10-16부터 실제 호출은 사람마다 저장한 기능별 AI(N-23)를 따름 | SQL 20261014100000 실행 완료.
E. 협업 피드백
21 | 드래그형 기사 피드백 |  | ✅ | ✅ 완료 | 본문 글자를 드래그해 선택하면 피드백 입력창이 열리고 선택한 문장이 함께 저장됨 (코드 확인)
22 | 피드백 형광펜 표시 |  | ✅ | ✅ 완료 | 피드백이 달린 문장을 형광펜으로 표시 (feedbackHighlight)
23 | 피드백 위치 바로가기 |  | ✅ | ✅ 완료 | 피드백을 누르면 본문의 해당 위치로 부드럽게 이동. 위치를 못 찾으면 "원문 위치를 찾을 수 없음" 표시
24 | 피드백 위치 복구 |  | 🔵 | ✅ 완료 | 본문이 조금 바뀌어도 앞뒤 문맥과 선택 문장으로 위치를 다시 찾는 3단계 복구가 들어 있음 (DB에도 문맥 칸 추가) | 본문을 크게 고친 뒤 실제로 위치가 따라오는지는 시험 전.
F. 이력·분류
11 | 기사 분류 |  | ✅ | ✅ 완료 | 정치·경제·사회 등
12 | 해시태그 |  | ✅ | ✅ 완료 | 추가·삭제 UI
25 | 기사 이력 관리 |  | ✅ | ✅ 완료 | History 영역
G. 조직/HR
28 | HR 프로필 설정 복구 |  | 🔵 | 🧪 구현·시험전 | 인사 담당자는 환경설정에서 AI·미디어 메뉴를 빼고 내 프로필만 보이게 정리. 라벨도 인사 관리자용으로 변경 | HR 계정으로 로그인해 확인 필요. 10-14 인사부 전용 왼쪽 메뉴와 사용법 안내 버튼 추가(N-19).
29 | HR 직원 명부 |  | ✅ | ✅ 완료 | 보안 RPC 구현 완료
30 | HR 직원정보 수정 |  | 🔵 | ✅ 완료 | 직원 명부의 [수정] 버튼: 부서·직책·직급·시스템 역할을 바꿈 (본인 계정은 제외). 바꾸면 변경 기록에 남고 본인에게 알림 | 10-16 사용자가 인사부 계정으로 동작 확인.
31 | 직원 계정 비활성화 |  | 🔵 | ✅ 완료 | 직원 명부의 [비활성화]/[다시 사용] 버튼: 로그인 차단 + 접속 중인 세션 종료. 기사·기록은 그대로 보존. 로그인 화면에 "비활성화된 계정입니다" 안내 | 10-16 사용자가 인사부 계정으로 동작 확인. 이미 열린 화면은 최대 1시간 안에 끊길 수 있음.
32 | 회원가입 승인 관리 |  | ✅ | ✅ 완료 | 가입 신청 즉시 승인 대기 계정 생성 + 임시 비밀번호(한 번만 표시). 인사부 승인 시 부서·직책·직급·역할 반영, 반려 시 사용 중지(10-12 변경, N-14·N-15) | 10-16 사용자가 새 가입 신청 흐름을 확인.
H. 알림·감사
33 | 통합 알림센터 |  | 🔵 | ✅ 완료 | 상단 🔔 알림센터 구현. 모든 화면에서 열람, 읽음·모두 읽음 처리
34 | HR 가입승인 알림 |  | 🔵 | 🧪 구현·시험전 | 누가 가입을 신청하면 인사 담당자 전원에게 "가입 승인 요청" 알림. 누르면 가입 승인 메뉴로 이동. 인사 포털 상단에도 🔔 표시 | SQL 실행 후 시험 필요.
35 | 기사 피드백 알림 |  | 🔵 | ✅ 완료 | 수정 요청 알림 + 새 피드백 알림 구현. 2026-10-08 사용자가 실제 알림 도착 확인
36 | 출고대기 알림 |  | 🔵 | ✅ 완료 | 검토 요청·재검토 요청·승인 완료·출고 완료 알림 있음
37 | 인사정보 변경 알림 |  | 🔵 | 🧪 구현·시험전 | 인사 담당자가 내 부서·직책·직급·역할 등을 바꾸면 본인에게 "인사 정보 변경" 알림 (바뀐 내용 포함) | SQL 실행 후 시험 필요.
38 | 알림 업무 바로가기 |  | 🔵 | ✅ 완료 | 알림을 누르면 해당 기사로 바로 이동
39 | 알림 영구저장·Realtime |  | 🔵 | ✅ 완료 | 알림이 DB에 영구 저장되고 새 알림이 오면 바로 🔔에 반영(Realtime). 사용자가 정상 동작 확인 | Realtime이 끊겨도 60초마다 다시 확인.
40 | 감사 로그 |  | 🔵 | 🧪 구현·시험전 | 기사 감사 기록 8종 + 인사·권한 변경 기록(직원 정보·부서·직책 변경 시 자동 기록, 인사 포털 "인사·권한 변경 기록" 메뉴) | 마이그레이션 20261008210000 실행 후 확인 필요.
41 | 상단 헤더 단순화 |  | 🔵 | ✅ 완료 | 상단 헤더에 검색·알림센터·내 프로필 중심으로 정리됨 (코드 확인) | 화면 모양은 직접 확인 권장.
I. 인프라 · 작업지시서 전용 항목
42 | Supabase 데이터 연동 |  | ✅ | ✅ 완료 | Auth/Postgres/Storage/Edge Functions
I-1 | STT(음성→텍스트) | 핵심기술: 음성 데이터의 텍스트 변환 | 🔴 | ✅ 완료 | 구현·실사용 확인(Gemini). [녹음 받아쓰기]: 언어 4개, 발표·강연/인터뷰(화자 구분), 화자 이름 바꾸기, 엔진 3종(Gemini·OpenAI·구글 클라우드). 2026-10-08 합성 음성으로 인터뷰(화자1·2 분리)·발표(화자 표시 없음)·영어(번역 없이 영어 그대로) 모두 통과. Claude는 소리를 들을 수 없어 제외 10-14 받아쓰기 모델을 글쓰기 모델과 따로 고르도록 분리(N-18). | 10-16 로컬 재시험 통과(Gemini gemini-3.8-flash·gemini-3.6-flash, 발표·인터뷰 모두). 3.8은 첫 시도 1회 빈 결과("받아 적을 말을 찾지 못했습니다") 후 재시도에서 정상 — 가끔 다시 눌러야 할 수 있음. gemini-3.5-transcribe는 실패해 목록에서 뺌. OpenAI는 10-16 시험(N-11 참고), 구글 클라우드는 사용자 결정으로 보류(조직 정책으로 키 생성이 막힘). 받아쓴 지명·숫자는 반드시 확인(합성 음성의 시 이름이 "당진"/"하나시"로 다르게 적힘).
I-2 | 이미지 생성 AI API | 핵심기술: 이미지 생성 AI API | 🔴 | ✅ 완료 | 구현됨. 미디어 탭 [AI 이미지]: 설명글→생성→미리보기→라이브러리 업로드. 출처 "AI 생성(모델명)"과 캡션 [AI 생성 이미지] 자동 표기. Gemini·OpenAI 지원 | 10-16 OpenAI 키로 시험 통과(T33): gpt-image-2.5-flare로 생성, 올리면 캡션 [AI 생성 이미지]·출처 "AI 생성 (OpenAI gpt-image-2.5-flare)" 자동 표기. T34: 실제 로고가 그려지는 문제를 발견해, 로고·상표·실존 인물 얼굴 요청은 AI 호출 전에 거절하도록 고친 뒤 통과. Gemini 이미지 모델은 결제 연결 키가 없어 시험 못 함. OpenAI 이미지는 요금이 높으니 주의.
I-3 | 웹크롤링·데이터 처리 | 핵심기술: 웹 크롤링 및 데이터 처리 | 🟠 | ✅ 완료 | 구현됨. [웹 주소에서 가져오기]: 제목·본문 추출, 출처 주소·수집일 자동 기재, 내부망 주소 차단, robots.txt 준수, 2MB·3만 자 제한 10-14 로컬 시험 T28~T30 통과(입력 양식이 겹쳐 새로고침되던 오류를 고친 뒤). | 로그인이 필요하거나 자바스크립트로 그려지는 사이트는 못 읽을 수 있음.
I-4 | 단계별 기사 작성 프로세스 | 핵심기술: 단계별 기사 작성 프로세스 | 🟢 | 🟢 강점 | CMS 워크플로우 자체가 강점
I-5 | 기자용 내부 B2B 적합성 |  | 🟢 | 🟢 강점 | 설계 자체가 부합
I-6 | 윤리·저작권 대응(AI 출처관리) | 제약: 윤리 및 저작권 | 🟠 | ✅ 완료 | AI 초안을 본문에 넣으면 기사 이력에 "AI 초안 반영" 자동 기록. 출고 창 AI 사용 안내, 웹 자료 출처·수집일, AI 이미지 출처·캡션 자동 표기 | 표기 문구와 기준은 회사 정책 확정 필요. 문장 단위 AI 표시는 만들지 않음(I-7이 대신 근거 확인을 제공).
I-7 | 정확성·신뢰성(근거검증) | 제약: 정보의 정확성·신뢰성 | 🟠 | 🧪 구현·시험전 | AI 초안 문장마다 내가 준 자료(답변·취재 메모·수집 팩트)와 글자 비교: 초록=근거 있음, 노랑=근거 못 찾음(숫자 불일치 포함). 끄고 켤 수 있음. 비어 있는 항목은 [확인 필요]로 표시 | T20 대응(10-16): 수정 지시로 자료에 없는 발언·사실을 넣어 달라고 하면 넣지 않고 "근거가 없어 넣지 않았습니다"라고 답하도록 지시문 변경 + 서버에서 수정 지시가 수집된 사실(육하원칙·발언·수치)을 바꾸지 못하게 막음. ai-interview-draft 재배포 후 재시험 필요. 그 밖: 10-16 T02에서 "수집된 팩트 조각"의 발언 칸이 빈 따옴표로 표시되는 문제 발견(본문 인용은 정상).
I-8 | 보안·프라이버시 | 제약: 보안 및 프라이버시 | 🟢 | 🟢 강점 | RLS/RPC/권한감사 구현. 이번에 개인 AI 키·구글 클라우드 키를 서버에서 암호화 저장하도록 강화, 키는 로그·주소·채팅에 남기지 않음
J. 이번 작업에서 추가한 기능 (첨부표에 없던 항목)
N-1 | 개인 AI 키 서버 암호화 저장 | 제약: 보안 및 프라이버시 | — | ✅ 완료 | 키를 계정별로 암호화해 서버에 저장(AES-GCM). 다른 컴퓨터에서도 재입력 불필요, 화면에는 뒤 4자리만 표시. 등록·AI 검수·받아쓰기 동작 확인. 구글 클라우드 키 칸에 엉뚱한 JSON을 넣으면 거절됨(확인) | 기존 브라우저 저장 키는 자동으로 계정으로 옮겨짐.
N-2 | AI 공급자·모델 선택 | 제약: 반복적 모델 개선 | — | 🧪 구현·시험전 | Gemini / OpenAI / Claude / 사내 API 중 선택, 모델은 목록에서 선택. 10-14 목록 최신화(기본값 Gemini gemini-3.8-flash, OpenAI gpt-6-luna, Claude claude-sonnet-5-5) | 10-16 시험은 gemini-3.6-flash로 진행(3.8은 구글 혼잡 503). 새 모델 이름 중 실제 호출 확인: gemini-3.8-flash·3.6-flash·3.5-flash-lite. 나머지는 시험 전. OpenAI gpt-6-luna(사진 분석)·gpt-image-2.5-flare 실제 호출 확인(10-16).
N-3 | AI 혼잡(503) 자동 재시도·안내 | 제약: 반복적 모델 개선 | — | ✅ 완료 | 일시 혼잡 시 자동으로 두 번 재시도, 계속되면 친절한 안내. 사용자가 재배포 후 정상 동작 확인함
N-4 | 녹음 받아쓰기 세부 옵션 | 핵심기술: STT | — | ✅ 완료 | 언어 선택, 발표/인터뷰, 말하는 사람 수 힌트, 화자 이름 바꾸기(김기자·박시장으로 바꾸면 메모 전체에 반영). Gemini로 실사용 확인 완료. 한도: Gemini·OpenAI 10MB, 구글 클라우드 30분·60MB | 일본어·중국어와 사람 수 힌트는 직접 시험하지 못함.
N-5 | 구글 클라우드 연동(받아쓰기 전용) | 핵심기술: STT | — | 🧪 구현·시험전 | 서비스 계정 키(JSON)를 환경설정에 등록 → 서버가 구글 로그인 후 Speech-to-Text V2(Chirp 3)로 55초 조각 단위 받아쓰기. 인터뷰는 화자 구분 사용. 키 칸·잘못된 키 거절은 화면에서 확인 | 실제 구글 계정으로 받아쓰기를 호출해 본 적이 없습니다(T42·T43·T46·T47). 지역은 미국(us) 기본. 조각마다 화자 번호가 다시 매겨질 수 있음. 10-16 사용자 결정: 구글 클라우드·OpenAI 받아쓰기 시험은 보류.
N-6 | AI 사용 현황 기록·표 | 제약/산출물: 성능·평가 | — | ✅ 완료 | 모든 AI 호출의 성공 여부·응답 시간·결과 길이를 기능·모델별로 기록(글 내용·이름은 기록 안 함). 환경설정 하단 표에서 "녹음 변환 · Gemini gemini-3.8-flash · 3회 · 성공률 100% · 평균 29초" 확인 | 10-16 AI 초안·원자료 정리·사진 분석의 호출 기록이 빠져 있던 것을 고치고 재배포 후 기록되는 것 확인. 성능/평가 산출물용 수치는 이제부터 쌓임. OpenAI 받아쓰기와 이미지가 실제와 다른 모델 이름(whisper-1, 글쓰기 모델)으로 기록되던 것도 고침(재배포 후 확인).
N-7 | 사용자 가이드 "API 연결 & 요금" 탭 | 산출물/사용 안내 | — | ✅ 완료 | Gemini·OpenAI·Claude·구글 클라우드 키 발급 순서, 연결 가능 기능 비교표, 요금 표(2026-10-08 기준). 화면에서 탭 표시 확인 | 요금은 자주 바뀌므로 정기 갱신 필요. 모바일 폭 표시는 미확인.
N-8 | 요구사항 분석표·테스트 데이터셋 | 산출물: 요구사항 분석표, 테스트 데이터셋 | — | ✅ 완료 | 엑셀 1개(요구사항 14건, 테스트 48건)와 샘플 자료 5개(docs/test-data). 10-16 시험 결과 반영 | 판정은 10-08·10-14 시험분만 기입. 나머지는 시험 후 기입.
N-9 | 코드·파일 정리 |  | — | ✅ 완료 | 사용하지 않는 코드(App.tsx의 죽은 코드 등) 삭제, README 갱신 | 별점 기능 파일 3개와 MediaLibraryDrawer.tsx는 폴더에 없음(10-16 확인). 남은 정리(안 쓰는 코드·중복 코드)는 재시험 뒤 진행 예정.
N-10 | 별점·점수 평가 기록 | 작업지시서 ④ 보조 | — | ⚪ 하지 않기로 함 | 팀 결정으로 만들지 않기로 함(피드백→재생성 루프는 수정 지시·문단 재작성으로 충족) | 성능/평가 산출물은 N-6 사용 현황 표로 대신.
N-11 | OpenAI 받아쓰기(화자 구분 모델 포함) | 핵심기술: STT | — | 🧪 구현·시험전 | 엔진에서 OpenAI 선택. 인터뷰는 화자 구분 전용 모델(gpt-4o-transcribe-diarize), 그 밖에 gpt-4o-transcribe·gpt-transcribe 등 선택 가능. 화자를 나누지 못하는 모델은 화면에 "화자 구분 불가" 표시 | 10-16 OpenAI 키로 시험: 발표(gpt-4o-transcribe)는 한국어로 받아 적음(정확도는 Gemini보다 낮음, "심야버스"→"신약어스"). 인터뷰(gpt-4o-transcribe-diarize)는 화자는 나누지만 한국어 녹음을 영어로 잘못 적음 — 언어를 알려 주도록 고친 뒤에도 같아 모델 한계로 판단. 화면의 모델 설명에 "한국어 인터뷰는 Gemini 권장" 안내 추가.
N-12 | 설정 화면 보안 문구 정정 | 제약: 보안 및 프라이버시 | — | ✅ 완료 | 설정 화면 윗부분에 "키는 브라우저에만 저장, 서버에는 저장 안 함"이라는 옛 문구가 남아 있어 현재 방식(서버에 암호화 저장)에 맞게 고침 | 화면 반영은 개발 서버 새로고침 후 확인.
N-13 | 시험용 합성 음성 자료 | 산출물: 테스트 데이터셋 | — | ✅ 완료 | 한국어 인터뷰(두 사람)·한국어 발표·영어 발표 음성 3개(docs/test-data/audio_*.ogg) | 사람 목소리 녹음으로 한 번 더 시험 권장. public/_tmp_test_audio는 재시험용으로 남겨 둠(GitHub에는 안 올라감).
K. 10-12 ~ 10-16 추가·수정한 기능
N-14 | 임시 비밀번호 방식 가입·분실 처리 | 제약: 보안 및 프라이버시 | — | ✅ 완료 | 초대 메일 대신 인사부 화면에 임시 비밀번호를 한 번만 표시해 직접 전달. 분실 신고도 [임시 비밀번호 발급]으로 처리(기존 비밀번호 즉시 무효). 임시 비밀번호는 저장·기록하지 않음 | 10-16 사용자가 가입 시 임시 비밀번호 표시를 확인. 분실 신고의 임시 비밀번호 발급은 따로 확인하지 않음.
N-15 | 승인 전 읽기 전용 계정 | 제약: 보안 및 프라이버시 | — | ✅ 완료 | 가입 신청하면 바로 로그인 가능, 승인 전에는 읽기만 가능하고 화면 위에 "인사부 승인 대기 중" 안내. 승인되면 30초 안에 자동으로 풀림. 서버 규칙도 읽기는 허용·쓰기만 막도록 정리(20261013120000) | 10-16 사용자가 승인 전 읽기 전용 동작을 확인.
N-16 | 비밀번호 직접 변경 | 제약: 보안 및 프라이버시 | — | 🧪 구현·시험전 | 환경설정 > 비밀번호 변경: 현재 비밀번호 확인, 8자 이상 영문+숫자 | 배포 후 실제 시험 전.
N-17 | 왼쪽 메뉴 [녹음 정리] 탭 | 핵심기술: STT | — | ✅ 완료 | 녹음 파일 올리기, 받아쓴 글 편집·복사·TXT 받기, 화자 이름 일괄 바꾸기, 요약(원자료 정리 기능 재사용). 10-16 파일 크기가 작은 파일에서 0.0MB로 보이던 표시를 KB로 고침 | 10-16 로컬에서 발표·인터뷰 받아쓰기와 화자 나누기 확인. 요약하기·TXT 받기는 아직 눌러 보지 않음.
N-18 | 받아쓰기 모델 따로 고르기 | 핵심기술: STT | — | ✅ 완료 | 글쓰기 모델과 따로 고름. 모델마다 "화자 구분 가능/불가" 표시, 불가 모델로 인터뷰를 고르면 "가능한 모델로 바꾸기" 버튼. 환경설정에도 같은 칸(이 컴퓨터의 브라우저에 저장) | 10-16 확인: gemini-3.8-flash·gemini-3.6-flash 성공. 실패한 gemini-3.5-transcribe는 목록에서 뺌. OpenAI 모델은 키가 없어 시험 전.
N-19 | 인사부 전용 왼쪽 메뉴·사용법 버튼 | 산출물/사용 안내 | — | 🧪 구현·시험전 | 인사부 화면에 왼쪽 메뉴(HR·Settings)와 하단 사용법 안내 버튼 추가. 인사 관리자용 안내서가 먼저 열림 | 10-16 확인 중 왼쪽 메뉴 파일에 인사부 모드가 빠져 있던 것을 발견해 고침(이제 HR·Settings·사용법만 표시). 형식 검사·빌드 통과, 인사부 계정 화면 재확인 필요.
N-20 | 서버 오류 설명 그대로 표시 | 제약: 반복적 모델 개선 | — | ✅ 완료 | AI 오류가 항상 "AI 기능을 지금 사용할 수 없습니다"로 가려지던 것을, 서버가 보낸 설명을 그대로 보여 주도록 바꿈 | 10-16 확인: 서버가 보낸 설명("녹음에서 받아 적을 말을 찾지 못했습니다" 등)이 화면에 그대로 나옴. 10-16 오류 안내 팝업이 3초 만에 사라져 놓치기 쉬워, 오류는 8초 보이도록 수정(빌드 통과).
N-21 | 어두운 선택 목록 글씨 수정 |  | — | ✅ 완료 | 공통 규칙 때문에 어두운 선택 목록(인사 직원 명부 부서 필터 등)의 글씨가 안 보이던 문제 수정, 어두운 칸 4곳에 글씨색 지정 | 10-16 사용자가 인사부 화면에서 확인.
N-22 | 배포(GitHub → Render) |  | — | 🟡 보완중 | 배포 주소(a-team-press-cms.onrender.com)는 이전 완성본으로 운영 중. 10-16 SQL(20261014100000) 실행, 최신 수정분 GitHub 업로드 진행 | 업로드 후 Render 자동 배포와 Supabase 사이트 주소(Site URL) 등록 확인 필요.
N-23 | 기능별 AI 선택(사람마다) | 제약: 반복적 모델 개선 | — | ✅ 완료 | 환경설정 2번 칸에서 검수·사진 분석·초안(원자료 정리·인포그래픽 포함)마다 AI 회사(Gemini·OpenAI·Claude)와 모델을 따로 고름. 내 계정에 저장되고 서버가 실제 호출에 사용. 고른 회사의 키가 없으면 기본 설정으로 대신 동작 | 10-16 확인: 저장·새로고침 유지, 키 없는 회사 경고, 기본 모델 3.6인 상태에서 초안만 gemini-3.5-flash-lite로 고르자 사용 현황 표에 "AI 초안 작성 · gemini-3.5-flash-lite"로 기록됨(실제 적용 확인). OpenAI·Claude는 키가 없어 시험 전.

## 작업지시서 매핑
구분 | 작업지시서 항목 | 통합표 번호 | 상태 | 근거(요구사항 분석표 ID)
필수 기능 | ① 생성형 AI 활용 기사 초안 작성 | D-1, 19, D-6 | ✅ 완료 | R-01
필수 기능 | ② 생성형 AI 활용 로우데이터 정리 | D-2 | ✅ 완료 | R-02
필수 기능 | ③ 대화형 프롬프트 | D-3 | ✅ 완료 | R-03
필수 기능 | ④ 피드백 및 개선 루프 | D-4 | ✅ 완료 | R-04
핵심 기술 | 프롬프트 엔지니어링 | D-5 | ✅ 완료 | R-05
핵심 기술 | 단계별 기사 작성 프로세스 | I-4 | 🟢 강점 | R-06
핵심 기술 | 리소스 제공을 위한 생성형 AI 활용 | I-2 | 🧪 구현·시험전 | R-07
핵심 기술 | 웹 크롤링 및 데이터 처리 | I-3 | ✅ 완료 | R-08 (T28~T30 통과, 10-14 로컬)
핵심 기술 | STT(음성 → 텍스트) | I-1, N-4, N-5, N-11, N-17, N-18 | ✅ 완료 | R-09 (10-16 Gemini 재시험 통과. OpenAI·구글 클라우드는 키가 없어 시험 전)
핵심 기술 | 이미지 생성 AI API | I-2 | 🧪 구현·시험전 | R-10 (10-16도 한도 초과로 거절. 결제 연결된 Gemini 키 또는 OpenAI 키 필요)
제약사항 | 반복적 모델 개선 | N-2, N-3, N-6, N-20 | 🧪 구현·시험전 | R-11
제약사항 | 윤리 및 저작권 | I-6 | ✅ 완료 | R-12
제약사항 | 정보의 정확성·신뢰성 | I-7 | 🧪 구현·시험전 | R-13 (T20 부분 통과, 10-14)
제약사항 | 보안 및 프라이버시 | I-8, N-1, N-14, N-15, N-16 | ✅ 완료 | R-14
산출물 | 요구사항 분석표 | N-8 | ✅ 완료 | —
산출물 | 테스트 데이터셋 | N-8 | ✅ 완료 | 판정 일부 기입(10-08·10-14 시험분)
산출물 | 성능/평가 결과 | N-6 | 🟡 보완중 | 사용 현황 표는 작동함. 더 많은 기능을 써서 수치를 쌓아 보고서에 옮겨야 함
산출물 | 최종 보고서 | — | 🔵 구현예정 | 아직 작성 전